## Harmonogram SOLUS 2018
Návrh harmonogramu provádění kontroly registru SOLUS 2018
Stav k 15.2.2018
[5 empty] | Počet registrů |  |  | 2017 |  | Stav termínů kontrol | [6 empty] | Návrh |  |  | Dohodnuto 2018 |  |  | Dokumentace | [13 empty] | Povinnost identifikace | Identifikace provedena | Smluvní dokumentace 2018 - 2020 | [10 empty] | Kontakt |  |  | Kaplan termín
Pořadí | ČLEN | místo | Typ kontroly | Dodatečná kontrola | FO | IČ | Celkem | Auditorský tým | Poznámka | Termín | Zaslán návrh termínu | Potvrzení termínu | Dávka | Termín pro zaslání pokynů | Výběr dat | Pozn. | Den_N | Měsíc_N | Rok_N | Den_D | Měsíc_D | Rok_D | Emailový požadavek na znění smluvního dopisu | Smluvní dopis zaslán | Smluvní dopis potvrzen | Požadavek na přípravu dat | Vzorek | Požadavek na kontrolní dotaz | Dokončen Kontrolní dotaz | Kontrola dokončena? | Návrh zprávy auditora | Zprávy auditora předány? | Datum zprávy | Dokumenty elektronicky | Pracnost odsouhlasena | Poznámka |  | Identifikace provedena | Smluvní zajištění pro rok 2010 - 2011 | Smluvní zajištění pro rok 2012 - 2013 | Smluvní zajištění pro rok 2014 - 2015 | Smluvní zajištění pro rok 2016 - 2017 | Vyžadovaná forma smluvního zajištění | Smlouva / dodatek rok 2018 - 2019 | Stav | Podpis za PROXY - AUDIT | Podpis za člena sdružení | Podpis SOLUS | Poznámka | Jméno a Příjmení | tel.číslo | e-mail kontakt
1 | ALD Automotive s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ano |  | 05/2018 | 2018-05-20 | 2018-06-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 7. | 8. | 2018 | [17 empty] | ano | 2016-05-24 | N/A | Smlouva | Smlouva | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Ing. Lucie Prášilová Ing. Aleš Kruczek | 955525021 | Lucie.PRASILOVA@aldautomotive.com | OK
2 | BEZ BANKY, s.r.o. | Brno | Předvstupní |  |  | 1 | 1 |  |  | 2018-01-31 | ano | ano | 22.1.2018 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 30. | 1. | 2018 | 31. | 1. | 2018 | ano | ano | ano | ano | ano | n/a | n/a | ano | ano | ano | 2018-01-31 |  |  |  | ano | [5 empty] | Smlouva | Smlouva | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  | Miroslav Šváb | +420 606 029 053 | svab@bezbanky.cz | OK
3 | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-15 | ano | ano | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 15. | 6. | 2018 | 15. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-04-05 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | 31.1.2018 návrh |  |  |  |  | Martin Mařas | 731428145 | martin.maras@hellobank.cz | OK
4 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | Ústí nad Labem | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-05-03 | ano | ano | 02/2018 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 3. | 5. | 2018 | 3. | 5. | 2018 | [14 empty] | ano |  | N/A | N/A | Smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | 6.12. návrh |  |  |  |  | Ing. Antonín Středa | 724444891 | streda@centropol.cz | OK
5 | COFIDIS s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-04-10 | ano | ano | 2/2018 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 10. | 4. | 2018 | 10. | 4. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-02-25 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Martina Štěrbová | 702 20 60 94. | martina.sterbova@cofidis.cz
6 | Creamfinance Czech, s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-06-20 | ano | ano | 4/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 20. | 6. | 2018 | 20. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2017-12-12 |  |  |  | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | podepsáno | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  | Ing. Adam Martinec | +420 778 492 498 | adam.martinec@crediton.cz | OK
7 | Creditstar Czech s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8/2017 | 2017-08-21 | 2017-09-11 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 6. | 11. | 2017 | [17 empty] | ano | 2017-06-27 |  |  | N/A | N/A | Smlouva | [6 empty] | Monika Niebelská |  | monika.niebelska@creditstar.cz | OK
8 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-04-09 | ano | ano | 1/2018 | 2018-01-26 | 2018-02-16 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 9. | 4. | 2018 | 9. | 4. | 2018 | ano | ano |  | ano | ano | ano | [8 empty] | N/A | N/A | smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 4 | podepsáno | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  | Alice Dolejšová | 225223427 | Alice_Dolejsova@cmss.cz | OK
9 | Československá obchodní banka, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ano |  | 06/2018 | 2018-06-19 | 2018-07-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 20. | 9. | 2018 | [17 empty] | N/A | N/A | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | [6 empty] | Ing. Michal Slanař | 224114963 | mslanar@csob.cz | OK
10 | Český Triangl, a.s. | Zlín | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-06-22 | ano | ano | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Provedení kontroly vzdálenou formou jako loni / Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 22. | 6. | 2018 | 22. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano |  | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek | [6 empty] | Petra Moravcová | 577055186 | moravcovap@triangl.cz | OK
11 | ČEZ Prodej, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ano |  | 06/2018 | 2018-06-19 | 2018-07-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 10. | 9. | 2018 | [17 empty] | ano | 2016-07-15 | N/A | N/A | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 2 | 8.1. návrh |  |  |  |  | Ondřej Dančák | 724914095 | ondrej.dancak@cez.cz | OK
12 | D.S. Leasing, a.s. | Brno | Řádná |  |  | 1 | 1 |  |  | 2018-06-04 | ano | ano | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 4. | 6. | 2018 | 4. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2017-04-07 | N/A | N/A | N/A | Smlouva | Dodatek č. 1 | [6 empty] | Jiří Janas |  | janas@dsleasing.cz | OK
13 | DIGI CZ s.r.o. | Hradec nad Moravicí | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-06-21 | ano | ano | 05/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 21. | 6. | 2018 | 21. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano |  | N/A | N/A | smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek | [6 empty] | Martina Šebková | 778236626 | sebkova@lamamobile.cz | OK
14 | Equa bank a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-05-28 | ano | ano | 3/2018 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 28. | 5. | 2018 | 28. | 5. | 2018 | [14 empty] | N/A | N/A | N/A | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 3 | podpisy |  |  |  |  | Peter Baláži | 776658775 | Peter.Balazi@equabank.cz | OK
15 | ESSOX s.r.o. | České Budějovice | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ano |  | 05/2018 | 2018-05-20 | 2018-06-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 15. a 16. | 8. | 2018 | [17 empty] | ano | 2016-06-12 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | [6 empty] | Mgr. Ing. Martin Klicnar | 724828853 | martin.klicnar@essox.cz | OK
16 | Fincapus s.r.o. | Praha | 1. řádná kontrola |  | 1 | [5 empty] | ano |  | 01/2018 | 2018-01-20 | 2018-02-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 19 | 3. | 2018 | [33 empty] | OK
17 | Home Credit a.s. | Brno | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ano |  | 07/2018 | 2018-07-20 | 2018-08-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 25. | 9. | 2018 | [17 empty] | ano |  | smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 3 | 31.1.2018 návrh |  |  |  |  | Zdeněk Götthans | 725440500 | zgotthans@homecredit.cz | OK
18 | IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-18 | ano | ano | 03/2018 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 18 | 6. | 2018 | 18. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano |  |  | Smlouva | Smlouva | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Ing. Karel Řezníček | 724 077 547 | Reznicek@ilaustria.cz | OK
19 | Komerční banka, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-05-29 | ano | ano | 03/2017 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | Výběr vzorku v sídle společnosti Komerční banka, a.s. (Praha 1, Václavské nám. 42) | 29. | 5. | 2018 | 29. | 5. | 2018 | [14 empty] | N/A | N/A | smlouva | Smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č.2 | dodatek č. 2 | podpisy |  |  |  |  | Ing. Michal Bláha | 603358752 | michal_blaha@kb.cz | OK
20 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-05-11 | ano | ano | 3/2018 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | Výběr vzorku v sídle společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 11. | 5. | 2018 | 11. | 5. | 2018 | [14 empty] | N/A | N/A | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 | 29.1.2018 návrh |  |  |  |  | Ing. Tomáš Kleiner | 222824291 | tomas.kleiner@mpss.cz | OK
21 | MONETA Leasing, s.r.o. (GE Money Leasing, s.r.o.) | Brno | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ano |  | 07/2018 | 2018-07-20 | 2018-08-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 9. | 10. | 2018 | [17 empty] | ano | 2016-08-01 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Smlouva | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Milan Karolčík | 602757283 | milan.karolcik@moneta.cz | OK
22 | Moraviatel a.s. | Třinec | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-06-05 | ano | ano | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 5. | 6. | 2018 | 5. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano |  | N/A | N/A | Smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | 29.1. návrh |  |  |  |  | Roman Hollein | 602422288 | roman.hollein@moraviatel.cz | OK
23 | Nordic Telecom s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-03-26 | ano | ano | 5.3.2018 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 26 | 3. | 2018 | 26. | 3. | 2018 | [14 empty] | ano |  | smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | [6 empty] | Pavlína Zachová | 775538866 | pavlina.zachova@nordictelecom.cz | OK
24 | Nordic Telecom s.r.o. | Praha | Dodatečná | 2 - 4 typy chyb | 1 |  |  |  |  | 2018-03-26 | ano | ano | 5.3.2018 | 2018-02-14 | 2018-03-07 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 26 | 3. | 2018 | 26. | 3. | 2018 | [14 empty] | ano |  | smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | [6 empty] | Pavlína Zachová | 775538866 | pavlina.zachova@nordictelecom.cz | OK
25 | O2 Czech Republic a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-27 | ano | ano | 28.5.2018 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | Výběr vzorku v sídle společnosti O2 Czech Republic a.s. | 27. | 6. | 2018 | 27. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-07-13 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 | 30.1.2018 návrh |  |  |  |  | Ing. Martina Barvířová | 720704923 | martina.barvirova@o2.cz | OK
26 | O2 Family, s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ano |  | 06/2018 | 2018-06-19 | 2018-07-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 17. | 8. | 2018 | [17 empty] | ano |  |  |  |  | N/A | Smlouva | [6 empty] | Ing. Jan Volf Nikola Suchá | +420 724 868 555 | jan.volf@o2family.cz nikola.sucha@o2family.cz | OK
27 | PODA a.s. | Ostrava | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-05-31 | ano | ano | 03/2018 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 31., 1. | 5. a 6. | 2018 | 31.,1. | 5. a 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-02-23 |  |  |  | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 | podpisy |  |  |  |  | Pavel Přeček | 597578250 | precek@poda.cz | OK
28 | PROFI CREDIT Czech, a.s. | Pardubice | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-14 | ano | ano | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 14. | 6. | 2018 | 14. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-02-23 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 | 6.12. návrh |  |  |  |  | Ing. Marcel Mochan | 774 295 217 | Marcel.Mochan@proficredit.cz | OK
29 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ano |  | 05/2018 | 2018-05-20 | 2018-06-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 9. | 8. | 2018 | [17 empty] | N/A | N/A | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 4 | podpisy |  |  |  |  | Marek Hejný | 271032211 | mhejny@rsts.cz | OK
30 | Raiffeisenbank a. s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-06-08 | ano | ano | 4/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Výběr vzorku v sídle společnosti Raiffeisenbank a.s. | 8. | 6. | 2018 | 8. | 6. | 2018 | [14 empty] | N/A | N/A | smlouva | Smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | Smlouva | Smlouva | podpisy SOLUS |  |  |  |  | Martin Smrček Aleš Pešek | 777659558 734646682 | martin.smrcek@rb.cz Ales.pesek@rb.cz | OK
31 | RCI Financial Services, s.r.o. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ano |  | 07/2018 | 2018-07-20 | 2018-08-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 19. | 9. | 2018 | [17 empty] | ano |  | smlouva | Smlouva | Smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | [6 empty] | Lukáš Horňák | 725 960 770 | lukas.hornak@unicreditleasing.cz | OK
32 | s AutoLeasing, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-05-10 | ano | ano | 3/2018 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 10. | 5. | 2018 | 10. | 5. | 2018 | [14 empty] | ano |  | smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | [6 empty] | Ing. Martin Beneš | 602565357 | benes@sautoleasing.cz | OK
33 | SAZKA a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-09-21 | ano | ano | 07/2018 | 2018-07-20 | 2018-08-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 21. | 9. | 2018 | 21. | 9. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-05-16 | N/A | N/A | Smlouva | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Mgr. Zdeněk Lisý | 777 35 03 83 | lisy@sazka.cz | OK
34 | SIM PŮJČKA s.r.o. | Praha | Předvstupní |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ano |  | 03/2018 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 25. | 4. | 2018 | [33 empty] | OK
35 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-06 | ano | ano | 4/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 6. | 6. | 2018 | 6. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano | 2016-07-28 | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 | podepsáno | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | Adam Falus | 603400825 | adam.falus@t-mobile.cz
36 | Twisto payments a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ano |  | 01/2018 | 2018-01-26 | 2018-02-16 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | [19 empty] | Atkivně nezasílají data do registru, kontrola odročena | ano | 2017-03-01 | N/A | N/A | N/A | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Michal Kročil |  | michal.krocil@twisto.cz | OK
37 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-06-26 | ano | ano | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 26. | 6. | 2018 | 26. | 6. | 2018 | [14 empty] | N/A | N/A | smlouva | Smlouva | Dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | [6 empty] | Josef Koval | 955960854 | Josef.Koval@unicreditgroup.cz | OK
38 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-25 | ano | ano | 4/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 25. | 6. | 2018 | 25. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano |  | smlouva | Dodatek č. 1 | Smlouva | Dodatek č. 1 - antidatovat k 31.12.2015 | Dodatek č. 1 | [6 empty] | Lukáš Horňák | 725960770 | lukas.hornak@unicreditleasing.cz | OK
39 | VLTAVÍN leas, a.s. | Praha | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ano |  | 04/2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 29. | 6. | 2018 | [17 empty] | ano |  | dodatek č. 1 | Dodatek č. 2 | Dodatek č. 3 | Dodatek č. 4 | Dodatek č. 5 | Dodatek č. 5 | podpisy |  |  |  |  | Jan Zajíček | 602934690 | jan.zajicek@vltavinleas.cz | OK
40 | Vodafone Czech Republic a.s. | Praha | Řádná |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2018-06-11 | ano | ano | 7.5.2018 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 11. | 6. | 2018 | 11. | 6. | 2018 | [14 empty] | ano |  | smlouva | Smlouva | Smlouva | Smlouva | Smlouva | [6 empty] | Kateřina Pribilincová | 775011209 | katerina.pribilincova@vodafone.com | OK
41 | Zonky s.r.o. | Brno | Řádná |  | 1 |  | 1 |  |  | 2018-09-26 | ano | ano | 07/2018 | 2018-07-20 | 2018-08-10 | Data pro výběr vzorku budou zaslána zakryptovaná emailem | 26. | 9. | 2018 | 26. | 9. | 2018 | [14 empty] | ano | 2017-07-28 | N/A | N/A | N/A | Smlouva | Smlouva | Smlouva | 31.1.2018 návrh |  |  |  |  | Iva Švastalová |  | iva.svastalova@zonky.cz | OK
.
Stav - navrženo
Sum of Celkem
Měsíc_N | Den_N | ČLEN | Celkem
5. | 11. | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 1
| 10. | s AutoLeasing, a.s. | 1
| 28. | Equa bank a.s. | 2
| 3. | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2
| 29. | Komerční banka, a.s. | 2
5. Celkem |  |  | 8
6. | 25. | UniCredit Leasing CZ, a.s. | 2
| 6. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2
| 11. | Vodafone Czech Republic a.s. | 2
| 20. | Creamfinance Czech, s.r.o. | 1
| 14. | PROFI CREDIT Czech, a.s. | 2
| 26. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1
| 15. | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | 2
| 8. | Raiffeisenbank a. s. | 1
| 22. | Český Triangl, a.s. | 1
| 4. | D.S. Leasing, a.s. | 1
| 21. | DIGI CZ s.r.o. | 1
| 18 | IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. | 2
| 29. | VLTAVÍN leas, a.s. | 1
| 5. | Moraviatel a.s. | 1
| 27. | O2 Czech Republic a.s. | 2
6. Celkem |  |  | 22
8. | 17. | O2 Family, s.r.o. | 2
| 9. | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 1
| 7. | ALD Automotive s.r.o. | 2
| 15. a 16. | ESSOX s.r.o. | 2
8. Celkem |  |  | 7
(prázdné) | (prázdné) | Twisto payments a.s. | 1
(prázdné) Celkem |  |  | 1
4. | 25. | SIM PŮJČKA s.r.o. | 1
| 10. | COFIDIS s.r.o. | 1
| 9. | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | 1
4. Celkem |  |  | 3
9. | 25. | Home Credit a.s. | 1
| 19. | RCI Financial Services, s.r.o. | 2
| 20. | Československá obchodní banka, a.s. | 1
| 26. | Zonky s.r.o. | 1
| 10. | ČEZ Prodej, a.s. | 2
| 21. | SAZKA a.s. | 1
9. Celkem |  |  | 8
11. | 6. | Creditstar Czech s.r.o. | 1
11. Celkem |  |  | 1
10. | 9. | MONETA Leasing, s.r.o. (GE Money Leasing, s.r.o.) | 2
10. Celkem |  |  | 2
3. | 19 | Fincapus s.r.o.
| 26 | Nordic Telecom s.r.o. | 1
3. Celkem |  |  | 1
1. | 30. | BEZ BANKY, s.r.o. | 1
1. Celkem |  |  | 1
5. a 6. | 31., 1. | PODA a.s. | 1
5. a 6. Celkem |  |  | 1
Celkem registrů |  |  | 55
Stav - Dohodnuto
Sum of Celkem
Měsíc_D | Den_D | ČLEN | Celkem
6. | 25. | UniCredit Leasing CZ, a.s. | 2
| 27. | O2 Czech Republic a.s. | 2
| 22. | Český Triangl, a.s. | 1
| 6. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2
| 20. | Creamfinance Czech, s.r.o. | 1
| 26. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1
| 8. | Raiffeisenbank a. s. | 1
| 21. | DIGI CZ s.r.o. | 1
| 15. | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | 2
| 4. | D.S. Leasing, a.s. | 1
| 18. | IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. | 2
| 5. | Moraviatel a.s. | 1
| 14. | PROFI CREDIT Czech, a.s. | 2
6. Celkem |  |  | 19
5. | 11. | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 1
| 3. | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2
| 28. | Equa bank a.s. | 2
| 10. | s AutoLeasing, a.s. | 1
| 29. | Komerční banka, a.s. | 2
5. Celkem |  |  | 8
3. | 26. | Nordic Telecom s.r.o. | 1
3. Celkem |  |  | 1
(prázdné) | (prázdné) | Československá obchodní banka, a.s. | 1
|  | ESSOX s.r.o. | 2
|  | Home Credit a.s. | 1
|  | VLTAVÍN leas, a.s. | 1
|  | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 1
|  | ALD Automotive s.r.o. | 2
|  | O2 Family, s.r.o. | 2
|  | MONETA Leasing, s.r.o. (GE Money Leasing, s.r.o.) | 2
|  | Creditstar Czech s.r.o. | 1
|  | Twisto payments a.s. | 1
|  | RCI Financial Services, s.r.o. | 2
|  | ČEZ Prodej, a.s. | 2
Fincapus s.r.o.
|  | SIM PŮJČKA s.r.o. | 1
(prázdné) Celkem |  |  | 19
9. | 21. | SAZKA a.s. | 1
9. Celkem |  |  | 1
4. | 10. | COFIDIS s.r.o. | 1
| 9. | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | 1
4. Celkem |  |  | 2
1. | 31. | BEZ BANKY, s.r.o. | 1
1. Celkem |  |  | 1
5. a 6. | 31.,1. | PODA a.s. | 1
5. a 6. Celkem |  |  | 1
Celkem registrů |  |  | 52
Formulas:
Termín pro zaslání pokynů = IF(ISBLANK([Výběr dat]),"",[Výběr dat]-21)
Note on Z9: Jitka Dubská: připraven
Note on AN32: Jitka Dubská: plná moc
Note on AN40: Jitka Dubská: plná moc